## Quotation
《报 价 单》
单号：2018061101
项目名称：
《点筋血糖管理平台》
版本：V1.1
编号 | 模块说明 |  |  |  |  | 工作量 MD | 单价 （RMB) | 小计 （RMB）
1 | 项目管理 |  | 项目管理 |  | Kick off项目进度、质量、需求范围管理、开发、测试、上线、维护 | 4 | 1200 | 4800
2 |  |  | 需求调研 |  | 将系统需求收集、需求文档汇编 | 2 | 1200 | 2400
3 |  |  | 需求确认 |  | 需求进行确认（文档整理、逐一探讨） | 2 | 1200 | 2400
4 |  |  | 系统设计及确认 |  | 系统架构 | 2 | 1200 | 2400
5 |  |  |  |  | 系统UI、UE原型确认与调整 | 2 | 1200 | 2400
6 |  |  | 数据库设计 |  | 系统数据库结构及业务 | 2 | 1200 | 2400
7 |  |  | 整体框架搭建 |  | 开发环境建立及系统整体框架搭建 | 1 | 1200 | 1200
8 | Android | 预评估 | 预评估 | 糖尿病风险预评估 | 设置评估问题 1.性别？ 男 女 2.年龄？ 45 /45-54/55-64/>64 3.身高和体重？ 体重（公斤） 身高（厘米) 4.腰围？ 腰围（厘米） 5.每天锻炼30分钟以上？ 是 否 6.每天吃水果？ 是 否 7.每天吃蔬菜？ 是 否 8.服用过降压药吗？ 是 否 9.血糖过高吗？是 否 不知道 10.是否有亲属患糖尿病？ 否 有 （直系） 有 （旁系） | 1 | 1200 | 1200
9 |  |  |  | 糖尿病症状预评估 | 以下问题的答案都是用：是 否 1.您每天喝水比其他多很多吗？ 2.还没有到饭点，您经常感觉到饿吗？ 3.您每晚起夜的次数超过2次吗？ 4.您感觉自己在消瘦吗？ 5.您经常感觉到疲乏无力吗？ 6.您的皮肤划破后，伤口难于愈合吗？ 7.您是否经常皮肤瘙痒？ 8.您经常手足麻木吗？ 9.您最近有视力模糊或视力下降的情况吗？ 10.您的记忆力明显下降了吗？ 然后出来评估的注意事项 | 1 | 1200 | 1200
10 |  | 速记录 | 达标统计 | 标准设置 | 自定义标准设置 | 1 | 1200 | 1200
11 |  |  |  | 血糖统计图 | 血糖统计图展示 | 1 | 1200 | 1200
12 |  |  | 记饮食 | 每日能量统计 | 每日热量、蛋白质、碳水化合物、脂肪统计 | 1 | 1200 | 1200
13 |  |  |  | 分类设置各时间段饮食 | 早餐、上午加餐、午餐、下午加餐、晚餐、晚上加餐各时间段饮食明细 | 3 | 1200 | 3600
14 |  |  |  | 每日热量报表 | 汇总每一天摄入热量报表 | 1 | 1200 | 1200
15 |  |  | 记血压 | 每日血压记录报表 | 汇总每天上午、下午、高压、低压值记录报表 | 2 | 1200 | 2400
16 |  |  | 记血糖 | 每日血糖情况报表 | 每日空腹、早餐后、午餐前、午餐后、晚餐前、晚餐后、睡前、凌晨的血糖情况记录 | 2 | 1200 | 2400
17 |  |  | 记运动 | 每日运动情况报表 | 点筋操遍数 八段锦遍数 | 1 | 1200 | 1200
18 |  |  | 记糖化血蛋白 | 每日糖化血蛋白记录报表 | 汇总每日糖化血蛋白报表 | 2 | 1200 | 2400
19 |  |  | 记备注 | 每日备注报表 | 汇总每日备注报表 | 0 | 1200 | 0
20 |  |  | 记体重 | 每日体重记录报表 | 显示每日体重、BMI、变化记录报表 | 2 | 1200 | 2400
21 |  | 历史记录 | 血糖 |  | 查看历史血糖记录报表 | 1 | 1200 | 1200
22 |  |  | 用药 |  | 查看历史用药记录报表 | 1 | 1200 | 1200
23 |  |  | 饮食 |  | 查看历史饮食记录报表 | 1 | 1200 | 1200
24 |  |  | 备注 |  | 查看历史备注记录报表 | 0 | 1200 | 0
25 |  | 个人中心 | 个人信息 |  | 设置性别、生日、用户类型、身高、体重、体力活动、确诊时间、治疗方式 | 1 | 1200 | 1200
26 |  |  | 健康档案 |  | 设置糖尿病类型、腹围、腰围、BMI、血压、血脂、糖化血红蛋白、附加图片、目前症状、并发症、合并疾病、糖尿病家族病史、是否吸烟 | 2 | 1200 | 2400
27 |  |  | 我的联系人 |  | 设置我授权的人、我授权填写的人；显示我关注的人、我帮助填写的人、推荐我的人 | 2 | 1200 | 2400
28 |  | 登陆注册 | 登陆注册 |  | 登陆注册 | 1 | 1200 | 1200
29 | 管理后台 | 食品 | 分类 |  | 设置食品分类 | 1 | 1200 | 1200
30 |  |  | 食品 |  | 食品详细信息设置 | 2 | 1200 | 2400
31 |  |  | 快速记录 |  | 配置快速记录食品 | 1 | 1200 | 1200
32 |  | 体质指数（BMI） | 体质指数（BMI）配置 |  | 体质指数（BMI）配置计算公式 | 1 | 1200 | 1200
33 |  | 健康专业数据分析 | 健康数据分析 |  | 从专业角度分析血糖数据（吃、动等）及行业标准 | 0 | 1200 | 0
34 |  | 数据字典 | 数据字典管理 |  | 配置各个模块数据字典信息 | 2 | 1200 | 2400
35 |  | 会员管理 | 会员列表 |  | 会员基础信息列表，汇总会员数量。 | 2 | 1200 | 2400
36 |  |  | 会员操作 |  | 会员查询、新增、删除、修改 | 2 | 1200 | 2400
37 |  | 管理员管理 | 管理员新增 |  | 管理员新增 | 1 | 1200 | 1200
38 |  |  | 管理员修改 |  | 管理员修改 | 1 | 1200 | 1200
39 |  |  | 管理员删除 |  | 管理员删除 | 1 | 1200 | 1200
40 |  | 角色管理 | 角色新增 |  | 角色新增 | 1 | 1200 | 1200
41 |  |  | 角色修改 |  | 角色修改 | 1 | 1200 | 1200
42 |  |  | 角色删除 |  | 角色删除 | 1 | 1200 | 1200
43 |  |  | 角色权限配置 |  | 角色权限配置 | 2 | 1200 | 2400
44 |  | 管理日志 | 管理日志 |  | 管理日志 | 1 | 1200 | 1200
45
46 | 系统测试 |  | 单元测试 |  | 软件基本组成单位的测试 | 10 | 1200 | 12000
47 |  |  | 整合测试 |  | 所有功能完成后对整个系统全面测试 | 8 | 1200 | 9600
48 |  |  | 回归测试 |  | 软件Bug进行修改之后进行测试 | 9 | 1200 | 10800
49 |  |  | 文档汇编
50 | 文档形成 |  | 培训手册编写 |  | 使用手册、培训手册 | 1 | 1200 | 1200
51 |  |  |  |  | 安装手册、维护手册 | 1 | 1200 | 1200
52 |  |  | 系统上线
53 | 系统实施 |  | 系统部署 |  | 环境搭建与部署，数据库安装、系统配置、权限设置、数据输入 系统配置，需提供所需账号资料 | 1 | 1200 | 1200
54 |  |  | UAT
55 | UAT |  | 系统培训 |  | 项目系统实施内容及过程介绍，服务器和系统的安装、配置和维护培训 | 1 | 1200 | 1200
56 |  |  |  |  | 系统管理人员培训（针对系统功能具体操作） | 1 | 1200 | 1200
57 |  |  |  |  | 系统技术人员培训（针对系统接口、配置等） | 1 | 1200 | 1200
58 |  |  | 用户接收测试 |  | 系统功能性验收测试，在用户并行运行系统中微问题解决 | 1 | 1200 | 1200
59 |  |  | 系统验收 |  | 结合合同内容进行上线验收 | 1 | 1200 | 1200
总工作量 | [5 empty] | 97 |  | 116400
官方网站与包含一个移动端的合计报价 | [7 empty] | 116400
注：以上报价包含6个点的增值税专用发票
Quatation | [6 empty] | Customer Confirmation：
Drawn Up By: iKCSoft Aaron
Issured By: iKCSoft Vise GM Sam li
Date: 2018.06.11 | [6 empty] | Date：
编号 | 删减模块说明 |  |  |  |  | 工作量 MD | 单价 （RMB) | 小计 （RMB）
19 | Android | 速记录 | 记备注 | 每日备注报表 | 汇总每日备注报表 | 1 | 1200 | 1200
24 |  | 历史记录 | 备注 |  | 查看历史备注记录报表 | 1 | 1200 | 1200
33 | 管理后台 | 健康专业数据分析 | 健康数据分析 |  | 从专业角度分析血糖数据（吃、动等）及行业标准 | 3 | 1200 | 3600
苏州开创软件有限公司
Suzhou iKCSoft Co., Ltd.
苏州工业园区通园路666号
NO.666, Tongyuan Road, Suzhou,P.R. China ,215021
客户信息
Name：
Contact： MobilePhone：
Emal： FAX:
CMMI3
ISO27001
软件企业
高新技术企业
苏州信用协会会员单位
苏州IT校企合作联盟理事单位
企业代码:900321